## BAC-22
A Playbook for Business Architecture Construction
Modelo estratégico
BAC-22 Catálogo de acciones estratégicas
Acciones estratégicas | [5 empty] | Indicadores de logro
ID | Nombre | Descripción | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | ID | Aporte
AE-1 | Instalación de nuevo punto de venta | Necesitamos tener 10 puntos de venta abiertos para el final de la implementación del proyecto | Gerente | 2024-01-01 | 2028-12-01 | OP-01 | 1
[6 empty] | OP-02 | 800000000 | *por punto de venta
AE-2 | Estudio y capacitación para trato con el cliente | Hacer capacitaciones de trato con el cliente nos permite tener un mayor acercamiento y generar lazos de confianza | Asesor de imagen de marca | 2024-04-01 | 2028-12-01 | OP-08 | 16%
[6 empty] | OP-05 | 10%
AE-3 | Contratación de asesoría de imagen para la marca | Hacer modificaciones de imagen, de logo y de marca para que la gente nos pueda identificar | Gerente | 2024-03-01 | 2024-09-01 | OP-06 | 5%
AE-4 | Contratación de agencia de software para desplegar nuestro marketplace | Queremos expandir nuestro mercado mediante un canal de relacionamiento digital | Gerente | 2024-01-01 | 2024-09-01 | OP-02 | 70000000
[6 empty] | OP-05 | 5%
AE-5 | Contratación/renovación de campañas publicitarias en internet | Queremos expandir nuestro reconocimiento de modo que la apertura de puntos de venta tenga sentido | Agencia publicitaria | 2024-01-01 | 2024-09-01 | OP-06 | 2%
[6 empty] | OP-02 | 50000000
AE-6 | Búsqueda de alianzas con proveedores | La expansión de nuestro mercado comienza estableciendo nuevos negocios con proveedores. Como ahora tenemos nuevos canales y estudios de mercado, se deben ajustar a nuestras necesidades | Asesor comercial | 2024-08-01 | 2025-09-01 | OP-09 | 17%
[6 empty] | OP-11 | 1000
[6 empty] | OP-07 | 500
AE-7 | Estudios de mercado y de tendencias de compra | La demanda del mercado es cambiante, y en un negocio de retail como el nuestro debemos conocer muy bien nuestra demanda para saber qué vender | Asesor comercial | 2026-08-01 | 2027-01-01 | OP-08 | 10%
[6 empty] | OP-09 | 40%
AE-8 | Organización de campañas de reciclaje de monturas | Uno de nuestros valores empresariales es la responsabilidad ambiental; luego como empresa debemos velar por cumplirlo | Asesor de imagen de marca | 2026-12-01 | 2027-07-01 | OP-08 | 14%
AE-9 | Implementación de bonificaciones para los empleados por rendimiento | Para fomentar que nuestros empleados estén contentos dentro de la organización, el trabajar bien les otorga una bonificación en su siguiente pago. | Recursos Humanos | 2027-02-01 | 2027-08-01 | OP-03 | -7%
AE-10 | Realización de encuestas de satisfacción | Para poder hacer un estudio más detallado y comprensivo de nuestro mercado queremos acudir a la fuente de nuestros datos, es decir, los clientes | Asesor de imagen de marca | 2027-06-01 | 2027-11-01 | OP-08 | 13%
[6 empty] | OP-04 | 27%

## Montar un local
Organización de días de entrega para logística de entrada
Organización de logística de distribución a todos los puntos de venta
Inversión en estética y diseño de nuestros nuevos puntos de venta
Contratación de empleados con contratos laborales
Afiliación de empleados en cajas de compensación
Instalación de nuevos puntos de venta